## 送检台账
序号 | 材料名称 | 规格 | 厂家 | 进场日期 | 代表批量 | 组数 | 拟用部位 | 强度 | 检测机构 | 检验性质 | 收样日期 | 检验结果 | 报告日期 (编制日期） | 报告编号 | 养护方式 | 备 注
1 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-04-26 | 15.92m³ | 1 | 民生路素混凝土桩基础试桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-05-23 | 合格 | 2020-05-25 | ACA200507523 | 标准养护
2 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-04-27 | 61.78m³ | 1 | 民生路素混凝土桩基础K0+525-K0+550段 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-05-23 | 合格 | 2020-05-25 | ACA200507522 | 标准养护
3 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-04-28 | 75.48m³ | 1 | 连屏路K0+490-K0+510素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-05-26 | 合格 | 2020-05-27 | ACA200508910 | 标准养护
4 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-04-30 | 59.84m³ | 1 | 连屏路K0+490-K0+510素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-05-26 | 合格 | 2020-05-29 | ACA200508911 | 标准养护
5 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-05 | 73.98m³ | 1 | 民生路素混凝土桩基础K0+525-K0+450段 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-02 | 合格 | 2020-06-03 | N-ACA200600406 | 标准养护
6 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-06 | 76.07m³ | 1 | 连屏路素混凝土桩基础K0+480-K0+440段 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-03 | 合格 | 2020-06-04 | N-ACA200600618 | 标准养护
7 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-07 | 78.93m³ | 1 | 连屏路素混凝土桩基础K0+460-K0+380段 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-03 | 合格 | 2020-06-04 | N-ACA200600619 | 标准养护
8 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-08 | 74.05m³ | 1 | 连屏路素混凝土桩基础K0+440-K0+400段 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-03 | 合格 | 2020-06-05 | N-ACA200600620 | 标准养护
9 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-09 | 78.12m³ | 1 | 连屏路K0+400-K0+370素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-06 | 合格 | 2020-06-18 | ACA200601421 | 标准养护
10 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-10 | 77.98m³ | 1 | 连屏路K0+380-K0+360素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-06 | 合格 | 2020-06-18 | ACA200601422 | 标准养护
11 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-11 | 75.68m³ | 1 | 连屏路K0+370-K0+350素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-06 | 合格 | 2020-06-18 | ACA200601423 | 标准养护
12 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-12 | 80.48m³ | 1 | 连屏路K0+360-K0+340素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-09 | 合格 | 2020-06-10 | N-ACA200601453 | 标准养护
13 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-13 | 57.52m³ | 1 | 连屏路K0+350-K0+320素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-09 | 合格 | 2020-06-10 | N-ACA200601452 | 标准养护
14 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-14 | 71.37m³ | 1 | 连屏路K0+330-K0+310素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-11 | 合格 | 2020-06-12 | N-ACA200601803 | 标准养护
15 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-15 | 79.93m³ | 1 | 连屏路K0+320-K0+300素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-11 | 合格 | 2020-06-12 | N-ACA200601801 | 标准养护
16 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-16 | 84.9m³ | 1 | 连屏路K0+310-K0+290素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-11 | 合格 | 2020-06-13 | N-ACA200601802 | 标准养护
17 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-17 | 60.18m³ | 1 | 连屏路K0+300-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-13 | 合格 | 2020-06-19 | ACA200603075 | 标准养护
18 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-18 | 67.94m³ | 1 | 连屏路K0+290-K0+270素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-13 | 合格 | 2020-06-19 | ACA200603076 | 标准养护
19 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-19 | 48.41m³ | 1 | 连屏路K0+400-K0+360素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-16 | 合格 | 2020-06-17 | N-ACA200602390 | 标准养护
20 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-20 | 64.85m³ | 1 | 连屏路K0+410-K0+360素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-16 | 合格 | 2020-06-17 | N-ACA200602391 | 标准养护
21 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-21 | 55.21m³ | 1 | 连屏路K0+390-K0+340素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-16 | 合格 | 2020-06-18 | N-ACA200602392 | 标准养护
22 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-24 | 69.16m³ | 1 | 连屏路K0+385-K0+340素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-21 | 合格 | 2020-06-22 | ACA200604820 | 标准养护
23 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-05-31 | 55.45m³ | 1 | 连屏路K0+375-K0+340素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-28 | 合格 | 2020-06-30 | N-ACA200603768 | 标准养护
24 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-06-01 | 63.65m³ | 1 | 连屏路K0+370-K0+320素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-06-28 | 合格 | 2020-06-29 | N-ACA200603769 | 标准养护
25 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-06-15 | 24.95m³ | 1 | 连屏路K0+360-K0+350素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-07-13 | 合格 | 2020-07-14 | N-ACA200701719 | 标准养护
26 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-06-17 | 33.2m³ | 1 | 连屏路K0+360-K0+350素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-07-13 | 合格 | 2020-07-16 | N-ACA200701720 | 标准养护
27 | 混凝土试块 | 15*15*15 | / | 2020-07-31 | m³ | 1 | 连屏路K0+580-K0+740临时便道路面 | C35 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-08-28 | 合格 | 2020-08-28 | N-ACA200803907 | 标准养护 | 超标
28 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-07-31 | m³ | 1 | 连屏路K0+580-K0+740临时便道路面 | C35 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-08-28 | 合格 | 2020-08-28 | N-ACA200803908 | 标准养护
29 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-07-31 | m³ | 1 | 连屏路K0+580-K0+740临时便道路面 | C35 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-08-28 | 合格 | 2020-08-28 | N-ACA200803909 | 标准养护
30 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-08-01 | m³ | 1 | 连屏路K0+740-K0+880 | C35 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-08-28 | 合格 | 2020-08-31 | N-ACA200803910 | 标准养护 | 超标
31 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-08-01 | m³ | 1 | 连屏路K0+740-K0+880 | C35 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-08-28 | 合格 | 2020-08-31 | N-ACA200803911 | 标准养护 | 超标
32 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-08-02 | m³ | 1 | 连屏路试桩道路工程--便民服务点地梁 | C30 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-08-28 | 合格 | 2020-08-31 | N-ACA200803912 | 标准养护
33 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-08-02 | m³ | 1 | 连屏路试桩道路工程--便民服务点基座 | C30 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-08-28 | 合格 | 2020-08-31 | N-ACA200803913 | 标准养护
34 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-08-01 | m³ | 1 | 连屏路试桩道路工程--便民服务点地坪 | C30 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-08-28 | 合格 | 2020-08-31 | N-ACA200803914 | 标准养护
35 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 2020-08-02 | m³ | 1 | 连屏路试桩道路工程--便民服务点面板 | C30 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-08-28 | 合格 | 2020-08-31 | N-ACA200803915 | 标准养护
36 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-01 | 35.94m³ | 1 | 连屏路K0+360-K0+400素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-12-29 | 合格 | 2020-12-30 | N-ACA201204168 | 标准养护
37 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-02 | 53.13m³ | 1 | 连屏路K0+400-K0+440素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-12-30 | 合格 | 2020-12-30 | N-ACA201204169 | 标准养护
38 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-03 | 69.05m³ | 1 | 连屏路K0+440-K0+480素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-12-31 | 合格 | 2021-01-05 | N-ACA201204799 | 标准养护
39 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-04 | 81.75m³ | 1 | 连屏路K0+520-K0+543.286素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-12-31 | 合格 | 2021-01-05 | N-ACA201204800 | 标准养护
40 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-05 | 102.79m³ | 2 | 连屏路K0+380-K0+440素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-12-31 | 合格 | 2021-01-05 | N-ACA201204801 | 标准养护
40 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-05 |  |  | 连屏路K0+380-K0+440素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-12-31 | 合格 | 2021-01-05 | N-ACA201204803 | 标准养护
41 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-06 | 92.32m³ | 1 | 连屏路K0+380-K0+440素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2020-12-31 | 合格 | 2021-01-05 | N-ACA201204802 | 标准养护
42 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-07 | 90.24m³ | 2 | 连屏路K0+400-K0+480 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-04 | 合格 | 2021-01-05 | N-ACA210100218 | 标准养护
42 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-07 |  |  | 连屏路K0+400-K0+480 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-04 | 合格 | 2021-01-05 | N-ACA210100219 | 标准养护
43 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-08 | 41.27m³ | 1 | 连屏路K0+480-K0+520 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-04 | 合格 | 2021-01-08 | N-ACA210100220 | 标准养护
44 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-09 | 62.97m³ | 1 | 连屏路K0+460-K0+520素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-06 | 合格 | 2021-01-08 | N-ACA210100584 | 标准养护
45 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-10 | 43.94m³ | 1 | 连屏路K0+320-K0+360素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-06 | 合格 | 2021-01-08 | N-ACA210100585 | 标准养护
46 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-11 | 55.3m³ | 1 | 连屏路K0+280-K0+320素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-08 | 合格 | 2021-01-08 | N-ACA210100950 | 标准养护
47 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-12 | 46.81m³ | 1 | 连屏路K0+280-K0+320素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-08 | 合格 | 2021-01-11 | N-ACA210100949 | 标准养护
48 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-13 | 67.4m³ | 1 | 连屏路K0+280-K0+340素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-08 | 合格 | 2021-01-11 | N-ACA210100951 | 标准养护
49 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-15 | 91.54m³ | 2 | 连屏路K0+340-K0+360素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-12 | 合格 | 2021-01-13 | N-ACA210101265 N-ACA210101266 | 标准养护
50 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2012-12-16 | 87.81m³ | 2 | 连屏路K0+340-K0+360素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-12 | 合格 | 2021-01-13 | N-ACA210101267 N-ACA210101268 | 标准养护
51 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2012-12-17 | 102.32m³ | 2 | 连屏路K0+280-K0+360素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-13 | 合格 | 2021-01-14 | N-ACA210101600 N-ACA210101601 | 标准养护
52 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-18 | 101.62m³ | 2 | 连屏路K0+320-K0+360素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-15 | 合格 | 2021-01-16 | N-ACA210102236 N-ACA210102237 | 标准养护
53 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-19 | 96.54m³ | 2 | 连屏路K0+320-K0+360素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-15 | 合格 | 2021-01-16 | N-ACA210102238 N-ACA210102239 | 标准养护
54 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-20 | 97.6m³ | 2 | 连屏路K0+320-K0+360素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-15 | 合格 | 2021-01-21 | N-ACA210102240 N-ACA210102241 | 标准养护
55 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-21 | 101.66m³ | 2 | 连屏路K0+200-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-18 | 合格 | 2021-01-21 | N-ACA210102473 N-ACA210102474 | 标准养护
56 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-22 | 91.35m³ | 2 | 连屏路K0+200-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-18 | 合格 | 2021-01-21 | N-ACA210102475 N-ACA210102476 | 标准养护
57 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-23 | 85.62m³ | 1 | 连屏路K0+200-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-20 | 合格 | 2021-01-21 | N-ACA210102803 | 标准养护
58 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-24 | 78.4m³ | 1 | 连屏路K0+200-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-20 | 合格 | 2021-02-02 | N-ACA210102804 | 标准养护
59 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-25 | 98.99m³ | 2 | 连屏路K0+200-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-22 | 合格 | 2021-02-02 | N-ACA210103056 N-ACA210103058 | 标准养护
60 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-26 | 78.5m³ | 1 | 连屏路K0+200-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-22 | 合格 | 2021-02-02 | N-ACA210103057 | 标准养护
61 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-27 | 33.14m³ | 1 | 连屏路K0+240-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-24 | 合格 | 2021-02-02 | N-ACA210103251 | 标准养护
62 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-28 | 34.66m³ | 1 | 连屏路K0+200-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-25 | 合格 | 2021-02-02 | N-ACA210103498 | 标准养护
63 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-29 | 60.59m³ | 1 | 连屏路K0+200-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-25 | 合格 | 2021-02-02 | N-ACA210103499 | 标准养护
64 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-30 | 95.84m³ | 2 | 连屏路K0+200-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-27 | 合格 | 2021-01-28 | N-ACA210103843 N-ACA210103844 | 标准养护
65 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2020-12-31 | 107.77m³ | 2 | 连屏路K0+200-K0+280素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-27 | 合格 | 2021-02-02 | N-ACA210103845 N-ACA210103846 | 标准养护
66 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-01 | 62.24m³ | 1 | 连屏路K0+180-K0+220素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-01-29 | 合格 | 2021-02-02 | N-ACA210104111 | 标准养护
67 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-04 | 91.61m³ | 1 | 连屏路K0+180-K0+220素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-01 | 合格 | 2021-02-02 | N-ACA210200181 | 标准养护
68 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-05 | 95.07m³ | 1 | 连屏路K0+180-K0+220素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-01 | 合格 | 2021-02-02 | N-ACA210200182 | 标准养护
69 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-06 | 82.84m³ | 1 | 连屏路K0+180-K0+220素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-03 | 合格 | 2021-02-04 | N-ACA210200470 | 标准养护
70 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-07 | 92.64m³ | 1 | 连屏路K0+140-K0+220素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-03 | 合格 | 2021-02-04 | N-ACA210200471 | 标准养护
71 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-08 | 94.87m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-09 | N-ACA210201459 | 标准养护
72 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-09 | 70.92m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-09 | N-ACA210201460 | 标准养护
73 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-10 | 97.61m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-09 | N-ACA210201462 | 标准养护
74 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-11 | 87.06m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-09 | N-ACA210201461 | 标准养护
75 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-12 | 79.52m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-09 | N-ACA210201463 | 标准养护
76 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-13 | 98.28m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-18 | N-ACA210201464 | 标准养护
77 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-14 | 97.68m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-18 | N-ACA210201465 | 标准养护
78 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-15 | 92.55m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-18 | N-ACA210201466 | 标准养护
79 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-16 | 60.81m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-18 | N-ACA210201467 | 标准养护
80 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-17 | 55.67m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-18 | N-ACA210201455 | 标准养护
81 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-18 | 99.31m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-18 | N-ACA210201456 | 标准养护
82 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-19 | 98.25m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-18 | N-ACA210201457 | 标准养护
83 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-20 | 97.62m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 | 2021-02-18 | N-ACA210201458 | 标准养护
84 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-26 | 84.63m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-22 | 合格 | 2021-02-23 | N-ACA210202447 | 标准养护
85 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-27 | 97.12m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-24 | 合格 | 2021-02-24 | N-ACA210202572 | 标准养护
86 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-28 | 95.86m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-24 | 合格 | 2021-02-26 | N-ACA210202573 | 标准养护
87 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-29 | 98.73m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-26 | 合格 | 2021-02-26 | N-ACA210203038 | 标准养护
88 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-30 | 84.29m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-26 | 合格 | 2021-02-27 | N-ACA210203039 | 标准养护
89 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-01-31 | 93.27m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-26 | 合格 | 2021-02-28 | N-ACA210203040 | 标准养护
90 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-02-01 | 97.9m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 |  |  | 标准养护
91 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-02-02 | 79.7m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 |  |  | 标准养护
92 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-02-03 | 98.58m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 |  |  | 标准养护
93 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-02-04 | 99.19m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 |  |  | 标准养护
94 | 混凝土试块 | 15*15*15 | 珠海市华三时润混凝土有限公司 | 2021-02-05 | 99.14m³ | 1 | 连屏路K0+043.5-K0+170素混凝土桩 | C15 | 珠海市建设工程质量监测站 | 常规见证检验 | 2021-02-04 | 合格 |  |  | 标准养护